АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАНЬШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

403028 Волгоградская обл., Городищенский

район, х.Паньшино, пер.Советский - 4

тел/факс 4-86-86/4-86-85

mo_panshino@mail.ru

_____________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2013г.                                                                                                         № 50

«Об утверждении Положения о

Порядке разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ Паньшинского

сельского поселения»

В соответствии с п. 1, 3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и в целях повышения эффективности реализации муниципальных целевых программ постановляю:

1. Утвердить Порядок формирования муниципальных целевых программ (приложение N 1).

2. Утвердить Методику оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (приложение N 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по финансам, налогам – Глухову О.А.

Глава администрации

Паньшинского поселения                                                                          В.В.Гладков

Приложение N 1 
к постановлению администрации 
Паньшинского сельского поселения 
№ 50 от 01.11.2013г.

- ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования муниципальных целевых программ (далее - Порядок) определяет процедуру формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Паньшинского сельского поселения.

1.2. Муниципальная целевая программа  - комплекс мероприятий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленный на решение задач социально-экономического развития Паньшинского сельского поселения на среднесрочный период и обеспечивающий координацию деятельности органов управления администрации Паньшинского сельского поселения.  (далее - Программа).

1.3. В случае если предусматривается достижение нескольких взаимосвязанных целей, Программа может состоять из нескольких подпрограмм.

1.4. Заказчиком Программы могут быть структурные подразделения администрации.

1.5. Разработчиком Программы может быть муниципальный заказчик или определяемый муниципальным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и, нормативными правовыми актами Паньшинского сельского поселения.

1.6. Программа разрабатывается на срок не менее трех лет.

1.7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Совета депутатов Паньшинского сельского поселения о бюджете  Паньшинского сельского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

1.8. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации Программ, осуществляет администрация Паньшинского сельского поселения.

- 2. Инициирование предложений по разработке проекта Программы

2.1. Инициаторами разработки проекта Программы (далее - инициатор) вправе выступать:

- Совет депутатов Паньшинского сельского поселения;

- Глава администрации Паньшинского сельского поселения;

- структурное подразделение администрации Паньшинского сельского поселения;

2.2. Инициатор готовит предложение по разработке проекта Программы в виде пояснительной записки по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и направляет главе администрации.

2.3. По результатам представленных материалов глава администрации принимает решение о разработки Программы либо отправляет на дополнительную проработку либо отказ о разработке Программы (в данном случае - Распоряжение).

- 3. Разработка Программы

3.1. Программа должна содержать:

а) наименование Программы, характеризующее ее направленность, и сроки реализации;

б) характеристику проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

в) сведения о заказчике Программы, ее разработчике и исполнителях или о порядке их определения;

г) конкретные цели и основные мероприятия (в случае если предусматривается достижение нескольких взаимосвязанных целей, то в рамках Программы создаются подпрограммы по каждой из таких целей);

д) сроки и этапы реализации Программы (на срок утверждения бюджета);

е) ресурсное обеспечение Программы с выделением объемов, указанием источников и способов финансирования (всего и в том числе по годам реализации), а также основные положения порядка финансирования Программы;

ж) управление Программой, формы и порядок осуществления контроля за ее реализацией;

з) ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы, выраженные через показатели, вошедшие в систему показателей социально-экономического развития Паньшинского сельского поселения;

и) систему программных мероприятий, которая утверждается в качестве приложения к Программе, при этом для каждого мероприятия указываются его содержание, исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации, источникам финансирования);

к) состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы;

л) документальное подтверждение согласия заинтересованных организаций на участие в финансировании реализации Программы в целом или ее отдельных мероприятий;

м) сведения о создании новых и сохранение существующих рабочих мест, территориальное распределение и кадровое обеспечение рабочих мест, меры по повышению качества рабочей силы (подготовка, переподготовка и повышение квалификации);

н) паспорт, в котором даются наименование Программы, основания для ее разработки, заказчик, разработчик, исполнители либо порядок их определения, цель (цели), срок реализации, объемы и источники финансирования, краткое изложение мероприятий Программы, ожидаемых социально-экономических результатов, указывается структурное подразделение администрации Паньшинского сельского поселения , осуществляющее контроль за реализацией Программы

3.2. При включении в проект Программы мероприятий, имеющих целью создание объектов социального, культурного, производственного, жилищно-коммунального назначения или объектов инфраструктуры местного значения, в обязательном порядке приводится обоснование выбора их места размещения.

- 4. Оценка и утверждение Программы

4.1. Ответственный исполнитель Паньшинского поселения оценивает и согласовывает представленный проект Программы, при этом особое внимание обращается на:

- приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

- обоснованность и комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

- необходимость выделения ассигнований из бюджета Паньшинского сельского поселения, привлечения внебюджетных средств для реализации Программы;

- эффективность механизма осуществления Программы;

- социально-экономическую эффективность Программы в целом, ожидаемые результаты от реализации Программы.

В случае необходимости проект Программы согласовывается с другими заинтересованными структурными подразделениями органами администрации Паньшинского сельского поселения

4.2. При наличии в ходе согласования у согласующих инстанций замечаний к представленному проекту Программы они отражаются в листе согласований. Разработчик Программы обязан устранить замечания до вынесения проекта Программы на рассмотрение главе администрации Паньшинского сельского поселения, о чем в листе согласований делается соответствующая запись, заверенная подписью согласующего лица.

4.3. Проект Программы не может быть вынесен на рассмотрение  главе администрации Паньшинского сельского поселения при наличии не устраненных замечаний, за исключением случаев, когда проект Программы имеет замечания:

а) не влияющие на содержание целевой Программы (грамматические и стилистические ошибки);

б) связанные с разработкой проектно-сметной документации, требующей дополнительных финансовых затрат. В этом случае в системе мероприятий проекта Программы должна быть заложена оценочная стоимость проводимых работ и разработки проектно-сметной документации;

в) касающиеся приоритетности и актуальности Программы.

4.4. Согласованный проект Программы представляется на рассмотрение главе администрации Паньшинского сельского поселения. Одновременно с проектом Программы представляются лист согласований с отметкой об устранении замечаний и проект постановления администрации Паньшинского сельского поселения об одобрении проекта Программы.

4.5. Глава администрации Паньшинского сельского поселения рассматривает представленный проект Программы и принимает решение об одобрении либо об отклонении проекта Программы. При положительном решении главы администрации Паньшинского сельского поселения вместе с постановлением главы администрации Паньшинского сельского поселения  об одобрении Программы направляется в Совет депутатов Паньшинского сельского поселения для утверждения и последующего контроля за ее исполнением.

4.6. Финансирование Программы осуществляется после принятия решения Совета депутатов Паньшинского сельского поселения об утверждении бюджета Паньшинского сельского поселения на  финансовый год в пределах выделенных бюджетных средств главным распорядителем бюджетных средств.

- 5. Контроль и отчетность при реализации Программы

5.1. Утвержденные Программы, предполагаемые к финансированию на очередной финансовый год, представляются заказчиком Программы ответственному исполнителю Паньшинского сельского поселения до начала разработки проекта бюджета на очередной финансовый год.

5.2. В случае нарушения сроков представления Программы для включения ее в финансирование на очередной финансовый год данная Программа может быть включена в расходы бюджета при его последующих уточнениях и наличии дополнительных доходов или взамен утвержденных расходов районного бюджета.

5.3. Программа реализуется исполнителями, утвержденными в паспорте Программы. Общую координацию действий исполнителей Программы и контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации Паньшинского сельского поселения по направлению деятельности.

5.4. Годовой отчет об исполнении Программы представляется заказчиками Программ в бюджетный отдел экономического анализа и прогнозирования в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации Программы должен содержать:

- перечень выполненных мероприятий, объем финансирования Программы, в том числе по отдельным мероприятиям и по источникам финансирования;

- процент реализации Программы;

- оценку уровня достижения программных целей и запланированных показателей эффективности.

5.5. Годовой отчет о реализации Программ в отчетном финансовом году представляется в Совет депутатов Паньшинского сельского поселения одновременно с отчетом об исполнении бюджета Паньшинского сельского поселения за соответствующий финансовый год в установленном порядке.

Приложение 1 
к Порядку

- СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ПО ОБОСНОВАНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

---+--------------------+--------------------------------------------------

¦N ¦Наименование        ¦Краткое содержание                               ¦

¦  ¦разделов            ¦                                                 ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦1 ¦Наименование        ¦Сущность проблемы, послужившей причиной для      ¦

¦  ¦проблемы            ¦разработки Программы                             ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦2 ¦Описание проблемной ¦1) анализ причин возникновения проблемы;         ¦

¦  ¦ситуации            ¦2) факторы, которые в наибольшей степени повлияли¦

¦  ¦                    ¦на развитие процессов в данной области;          ¦

¦  ¦                    ¦3) в качестве выводов - обоснование необходимости¦

¦  ¦                    ¦решения проблем программным методом              ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦3 ¦Способы решения     ¦Возможные способы решения проблемы.              ¦

¦  ¦проблемы            ¦Предполагаемый перечень мероприятий, которые     ¦

¦  ¦                    ¦необходимо осуществить в сфере организационных,  ¦

¦  ¦                    ¦трудовых, хозяйственных и правовых отношений     ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦4 ¦Сроки реализации    ¦Возможные сроки реализации Программы             ¦

¦  ¦Программы           ¦                                                 ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦5 ¦Потребность в       ¦Предварительные (укрупненные) расчеты по         ¦

¦  ¦финансовых ресурсах ¦определению потребности в финансовых ресурсах и  ¦

¦  ¦                    ¦возможные источники их обеспечения (бюджет       ¦

¦  ¦                    ¦муниципального образования, другие уровни        ¦

¦  ¦                    ¦бюджетного финансирования, внебюджетные средства)¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦6 ¦Оценка эффективности¦ Предварительная оценка социально-экономической  ¦

¦  ¦от реализации       ¦эффективности и ожидаемые результаты от          ¦

¦  ¦Программы           ¦реализации Программы                             ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦7 ¦Заказчик Программы  ¦Предполагаемый перечень заказчиков Программы     ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦8 ¦Разработчик         ¦Предполагаемый разработчик Программы             ¦

¦  ¦Программы           ¦                                                 ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦9 ¦Срок подготовки     ¦Предполагаемый срок подготовки Программы         ¦

¦  ¦Программы           ¦                                                 ¦

L--+--------------------+--------------------------------------------------

Приложение 2 
к Порядку

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

---+--------------------+--------------------------------------------------

¦N ¦Наименование        ¦Краткое содержание                               ¦

¦  ¦разделов            ¦                                                 ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦1 ¦Наименование        ¦В названии Программы отражается ее направленность¦

¦  ¦Программы           ¦и указывается период времени, на который данная  ¦

¦  ¦                    ¦Программа разработана                            ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦2 ¦Обоснование для     ¦Указываются нормативные правовые документы,      ¦

¦  ¦разработки Программы¦используемые для разработки Программы            ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦3 ¦Заказчик Программы  ¦Структурные подразделения администрации          ¦

¦  ¦                    ¦Коломенского муниципального района, муниципальные¦

¦  ¦                    ¦учреждения и предприятия, другие организации,    ¦

¦  ¦                    ¦осуществляющие разработку Программы              ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦4 ¦Разработчик         ¦В качестве разработчика Программы могут выступать¦

¦  ¦Программы           ¦заказчик и другие организации или физические     ¦

¦  ¦                    ¦лица, привлекаемые на договорных условиях        ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦5 ¦Исполнители         ¦Структурные подразделения администрации          ¦

¦  ¦Программы           ¦Паньшинского сельского поселения¦

¦  ¦                    ¦учреждения и предприятия, другие организации,    ¦

¦  ¦                    ¦участвующие в реализации программных мероприятий ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦6 ¦Цели и задачи       ¦Сформулированные цели и задачи должны быть       ¦

¦  ¦Программы           ¦взаимоувязаны с приоритетами                     ¦

¦  ¦                    ¦социально-экономического развития района         ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦7 ¦Основные мероприятия¦Перечень основных программных мероприятий, при   ¦

¦  ¦Программы           ¦помощи которых достигаются поставленные цели и   ¦

¦  ¦                    ¦задачи                                           ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦8 ¦Сроки и этапы       ¦Срок реализации Программы; если Программу        ¦

¦  ¦реализации Программы¦предполагается реализовать в несколько этапов, то¦

¦  ¦                    ¦приводится краткая характеристика каждого этапа  ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦9 ¦Источники           ¦Общий объем финансовых средств, необходимых для  ¦

¦  ¦финансирования      ¦реализации программных мероприятий, в т.ч. по    ¦

¦  ¦                    ¦источникам финансирования:                       ¦

¦  ¦                    ¦- средства бюджета Паньшинского сельского поселен                                         ¦  ¦                    ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦10¦Управление и контрол Указываются соответствующие контролирующие органы¦

¦  ¦Программой и        ¦                                                 ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦11¦Ожидаемые конечные  ¦Краткая качественная и количественная            ¦

¦  ¦результаты          ¦характеристика ожидаемых конечных результатов    ¦

- МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

- 1. Общие положения

Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (далее - Методика) устанавливает порядок оценки эффективности муниципальных целевых программ Паньшинского сельского поселения (далее - Программа), необходимость внесения в них изменений и дополнений.

- 2. Порядок проведения оценки эффективности

2.1. По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

2.2. После завершения очередного финансового года муниципальный заказчик Программы представляет  годовой отчет о реализации Программы для осуществления оценки эффективности ее реализации.

2.3. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

2.4. По результатам факторного анализа обосновываются изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Программы на очередной финансовый год.

2.5. По результатам оценки эффективности реализации Программы администрацией не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Паньшинского сельского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов Паньшинского сельского поселения может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Программы муниципальных контрактов в бюджете Паньшинского сельского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- 3. Критерии оценки эффективности реализации Программы

Критериями эффективности муниципальных целевых программ являются следующие:

3.1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Паньшинского сельского поселения .

3.2. Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода .

3.3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы .

3.4. Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры .

3.5. Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы .